|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Приказом заведующего МАДОУ  «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми  от 20.03.2023г. № 57 |

Дорожная карта

мероприятий по введению в действие ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП

в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Участники | Виды деятельности | Результат | Ответственный |
| I. | **Организационно-управленческое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП** | | | | | |
| 1. | Изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Март 2023г. – апрель 2023г. | Административная команда, рабочая группа ДОУ | Ознакомление с нормативными документами:  1.Приказ № 955 от 8 ноября 2022г. Министерства просвещения РФ  «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  2.Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении ФОП ДО»  3. Приказ от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  4.Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО (Настоящие рекомендации разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Гарбулева Е.И.  Вирт Н.И. |
| 2 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП | Март 2023 - август 2023 | Административная команда, рабочая группа ДОУ | Проведение аналитических работ по изучению и внесению изменений в нормативную базу ДОУ | Приведение в соответствие локальных актов ДОУ  Аналитика документов по блокам, сравнительный анализ ООП ДО и ФОП ДО | Гарбулева Е.И.  Вирт Н.И. |
| 3 | Создание рабочей группы (внедрение ФОП ДО, ФАОП для обучающихся с ОВЗ) | Март 2023г. | Административная команда, педагоги ДОУ | Создание приказа о рабочей группе  Разработка положения о рабочей группе  Разработка плана деятельности рабочей группы | Приказ о рабочих группах (внедрение ФОП ДО, ФАОП для обучающихся с ОВЗ)  План работы рабочих групп | Гарбулева Е.И.  Вирт Н.И. |
| II | **Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП** | | | | | |
| 4. | Составление «Дорожной карты» введения ФОП ДО, ФГОС ДО, ФОАП ДО в ДОУ | Март 2023г. | Рабочая група | Ознакомление с нормативными документами.  Написание «Дорожной карты». Выполнение шагов по корректировке ООП ДО | «Дорожная карта ДОУ», шаги по работе с нормативными документами | Гарбулева Е.И.  Вирт Н.И. |
| 5. | Аналитика РППС | Март 2023 – апрель 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОУ | Мониторинг РППС в группах ДОУ | Аналитическая справка по результатам мониторинга | Рабочая группа |
| 6. | Аналитика методического комплекта к программе | Март 2023 – апрель 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОУ | Экспертиза УМК ДОУ | Аналитическая справка по результатам экспертизы | Рабочая группа |
| 7. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО | Март 2023 – август 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОУ | Обеспечение курсовой подготовки по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО | Вирт Н.И. |
| 8. | Проведение педагогического совета «Внедрение ФОП ДО, ФГОС ДО (обновленный)» | Март 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОУ | Знакомство педагогов ДОУ с содержанием ФОП ДО | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах обновления содержания в соответствии с ФОП ДО | Гарбулева Е.И.  Вирт Н.И. |
| 9. | Размещение на сайте, в социальных сетях ДОУ информации о введении ФОП ДО | Апрель 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОУ | Знакомство педагогов, родителей ДОУ о внедрении ФОП ДО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО | Колотова И.Л.  Сидорова Н.А. |
|  | Принятие, согласование и утверждение Программы | Август 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОУ | Проведение педагогического совета.  Издание приказа по результатам педагогического совета. | Утверждение ФОП ДО, ФАОП ДО | Гарбулева Е.И.  Вирт Н.И. |